КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА

Ростовской области

УТВЕРЖДЕН

приказом

Контрольно-счетной палаты

Матвеево-Курганского района

от «30» декабря 2022 года № 43

СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

«Проведение мониторинга хода реализации

муниципальных программ Матвеево-Курганского района»

Дата начала действия: с 30 декабря 2022 года

п. Матвеев Курган

2022

Содержание

- Общие положения ……………………………..………………………….3

- Основные этапы мониторинга …………………….……….…………….3

- Организация мониторинга ………………………………………….……6

Приложения:

- Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Матвеево-Курганского района за счет средств бюджета Матвеево-Курганского района и безвозмездных поступлений в бюджет Матвеево-Курганского района (по уровню исполнения муниципальных программ)……..…………………………………………………………………..7

- Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Матвеево-Курганского района (по главным распорядителям бюджета Матвеево-Курганского района) …………………………………..……………………………………………..…..8

- Общие положения

1.1.Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение мониторинга хода реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского района» (далее - Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением Собрания депутатов Матвеево-Курганского района от 28 января 2022 года №48 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной Палате Матвеево-Курганского района» (далее – Палата), с учетом Общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (утв. Постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 29 марта 2022 года № 2 ПК), постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 04.09.2018 года № 1301 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского района».

1.2. Целью Стандарта является установление общих правил и процедур проведения Палатой мониторинга хода реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского района.

1.3. Задачами Стандарта являются:

организация мониторинга муниципальных программ в соответствии с планами их реализации, разрабатываемыми на текущий финансовый год;

подготовка сводной информации о ходе реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского района по итогам квартала, полугодия, за 9 месяцев и за год;

выявление причин отклонений реализации муниципальных программ.

1.4. Стандарт предназначен для практического использования сотрудниками Контрольно-счетной палаты Матвеево-Курганского района при проведении хода реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского района (далее-мониторинг) камерально или с выходом на объект.

- Основные этапы проведения мониторинга

Мониторинг состоит из следующих этапов:

подготовительный этап;

сбор данных;

обработка полученных данных;

анализ результатов мониторинга;

подготовка сводной информации о результатах мониторинга.

На подготовительном этапе определяются данные, которые необходимо собрать. На этом этапе выбираются источники сбора данных, объем данных, а также лица, ответственные за сбор данных.

Источниками сбора данных являются ответственные исполнители муниципальных программ – отраслевые органы Администрации Матвеево-Курганского района, определенные Администрацией Матвеево-Курганского района ответственными за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальных программ, обеспечивающие взаимодействие соисполнителей и участников муниципальных программ, а также финансовое управление Администрации Матвеево-Курганского района, иные органы.

Данные представляют собой сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) о реализации муниципальной программы, сформированные в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского района, утвержденными распоряжением Администрации Матвеево-Курганского района от 12.09.2018 года №286.

В их составе:

- паспорт муниципальной программы Матвеево-Курганского района;

- план реализации муниципальной программы, разрабатываемый на очередной финансовый год и содержащий перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов;

- отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1 полугодие, 9 месяцев;

- отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, который содержит конкретные результаты, достигнутые за отчетный период (перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки; анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий; сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы; информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу; информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы; предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы).

На этапе сбора данных осуществляется сбор информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ с учетом сроков ее формирования, определенных постановлением Администрации Матвеево-Курганского района от 04.09.2018 года № 1301 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского района»:

за 1 полугодие и 9 месяцев – до 10 августа и до 10 ноября соответственно,

за год – до 20 марта года, следующего за отчетным годом.

Мониторинг за квартал проводится по данным месячной отчетности финансового отдела Администрации Матвеево-Курганского района об исполнении бюджета Матвеево-Курганского района, сформированной по состоянию на 1 апреля.

Собранная информация может быть, как на бумажной, так и в электронной форме. Объем собираемой информации зависит от масштабов и целей мониторинга и может быть расширен.

На этапе обработки полученные данные заносятся в сводные таблицы и обрабатываются с использованием компьютерной техники и специальных программ.

На этапе анализа результатов мониторинга проводится анализ

1) сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Матвеево-Курганского района и безвозмездных поступлений в бюджет Матвеево-Курганского района на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе:

- запланированных объемов бюджетных ассигнований на мероприятия муниципальной программы за счет бюджета Матвеево-Курганского района и безвозмездных поступлений в бюджет Матвеево-Курганского района на текущий год;

- фактических расходов бюджетных ассигнований на мероприятия муниципальной программы за счет бюджета Матвеево-Курганского района и безвозмездных поступлений в бюджет Матвеево-Курганского района;

2) результатов реализации мероприятий муниципальных программ.

Если результат не соответствует запланированным показателям, то выявляются причины отклонений.

По итогам года проводится анализ изменений параметров муниципальных программ (в том числе индикаторов (показателей) муниципальных программ и входящих в их состав подпрограмм), анализ наличия обоснований внесенных изменений в муниципальные программы.

По результатам анализа формируются соответствующие выводы.

Подготовка сводной информации о результатах мониторинга включает в себя выводы о текущем состоянии реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского района, с указанием причин отклонений от запланированных показателей, а также результатов мероприятий в случае рассмотрения вопросов использования бюджетных средств в процессе реализации муниципальных программ в рамках контрольных мероприятий.

Формируется сводная информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета Матвеево-Курганского района и безвозмездных поступлений в бюджет Матвеево-Курганского района, сгруппированная по уровням исполнения муниципальных программ (приложение №1), а также в разрезе ответственных исполнителей муниципальных программ (приложение№2).

На основе подготовленной информации могут быть приняты управленческие решения, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных программ в Матвеево-Курганском районе.

- Организация мониторинга

Мониторинг проводится в соответствии с планом работы Палаты на текущий год на основе информации и материалов, получаемых по запросам Палаты.

Общую организацию мониторинга осуществляет председатель Палаты.

Подготовку запросов в адрес ответственных исполнителей муниципальных программ о предоставлении отчетных данных осуществляет руководитель экспертно-аналитического мероприятия.

Мониторинг проводится в течение 15 календарных дней после получения соответствующей информации от ответственных исполнителей муниципальных программ.

Сбор отчетных данных ответственных исполнителей муниципальных программ, формирование сводных таблиц, исследование отчетных данных, полученных в ходе подготовки и проведения данного мероприятия, осуществляют должностные лица Палаты.

Также в рамках мониторинга может осуществляться анализ результатов, проведенных Палатой контрольных мероприятий в части исполнения муниципальных программ Матвеево-Курганского района.

По результатам сбора и анализа отчетных данных, дополнительных материалов подготавливается сводная информация, которая подписывается руководителем экспертно-аналитического мероприятия, представляется на рассмотрение председателю Палаты, и направляется главе Администрации Матвеево-Курганского района и Собрание депутатов Матвеево-Курганского района.

Приложение №1

к Стандарту

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальных программ Матвеево-Курганского района за счет средств бюджета Матвеево-Курганского района и безвозмездных поступлений в бюджет Матвеево-Курганского района

(по уровню исполнения муниципальных программ)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальных программ Матвеево-Курганского района | Бюджетные ассигнования на 20___ год |  | Исполнено за отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденные решением Собрания депутатов Матвеево-Курганского района о бюджете | Установленные сводной бюджетной росписью (с изменениями) | Сумма | в % к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью |
| Исполнение расходов на уровне __% - __% |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| Исполнение расходов на уровне ___% - ___% |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальным программам |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Стандарту

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Матвеево-Курганского района

(по главным распорядителям средств бюджета Матвеево-Курганского района)

за ___________ 20____ года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование показателей | Код |  | Бюджетные ассигнования на 20__ год, установленные сводной бюджетной росписью | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программы | Главного распорядителя |  | сумма | в % к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью |
|  | Всего муниципальные программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование муниципальной программы | 01 |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование главного распорядителя |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование главного распорядителя |  |  |  |  |  |
| 2. | Наименование муниципальной программы | 02 |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование главного распорядителя |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Наименование главного распорядителя |  |  |  |  |  |
| 3. | Наименование муниципальной программы | 03 |  |  |  |  |
| 3.1. | Наименование главного распорядителя |  |  |  |  |  |
| 4. | Наименование муниципальной программы | 04 |  |  |  |  |
| 4.1. | Наименование главного распорядителя |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Наименование главного распорядителя |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |